## Kế Hoạch
Bảng theo dõi công việc cá nhân
|  | Ngày bắt đầu | 2018-04-16 |  | Việc Đang Làm | 0
|  | Ngày kết thúc | 2018-04-18 |  | Việc Chưa Làm | 0
|  | Hôm nay | 2018-05-28 |  | Việc Hoàn Thành | 2
Stt | Nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | Trạng thái | Thực tế bắt đầu | Thực tế kết thúc | Cảnh báo số ngày còn lại | Khó khăn | Tình Trạng
1 | Làm báo cáo nộp Văn phòng | 2018-04-13 | 2018-04-15 | Đ/ c Quang | Hoàn Thành | 2018-04-13 | 2018-04-17 |  |  | Hoàn thành tốt
2 | Làm công văn phúc đáp | 2018-04-17 | 2018-04-17 | Đ/c quang | Quá Hạn |  |  | số ngày quá hạn: 41 ngày | Cần thu thập tài liệu | chưa hoàn thành
3 | Làm thông báo rút kinh nghiệm | 2018-04-16 | 2018-04-19 | Đ/c Hà | Hoàn Thành | 2018-04-16 | 2018-04-16 |  |  | hoàn thành tốt
4 | Báo cáo giải quyết đơn | 2018-04-20 | 2018-04-25 | Đ/c Hà | Quá Hạn |  |  | số ngày quá hạn: 33 ngày
5 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
6 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
7 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
8 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
9 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
10 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
11 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
12 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
13 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
14 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
15 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
16 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
17 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
18 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
19 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
20 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
21 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
22 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
23 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
24 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
25 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
26 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
27 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
28 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
29 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
30 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
31 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
32 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày
33 | [7 empty] | số ngày quá hạn: 43248 ngày